Приложение 2

к приказу №291 от 01.09.2022

**Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и план мероприятий** |
| **1.** | **Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества** | **Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:**– приказ «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга» (Приложение 1), Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга) – 31.08.2022;- подготовка шаблона персонализированной программы наставничества до 15.09.2022,– приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп – до 17.09.2022. |
| **2.** | **Формирование банка наставляемых** | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов: анкетирование (до 15.09.2022).2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных (до 15.09.2022). |
| **3.** | **Формирование** **банка** **наставников** | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества (05.09.2022 – 10.09.2022).2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных – до 10.09.2022.  |
| **4.** | **Отбор и обучение** | 1) Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов. (до 17.09.2022)2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «круглый стол» наставников; презентация опыта лучших наставников 2021/2022 учебного года – 12.09.2022. |
| **5.** | **Организация и** **осуществление работы** **наставнических пар/групп** | 1) Формирование наставнических пар/групп: 10.9 – 16.092) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы: до 01.10.20223) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. Постоянно.4) Организация постоянно действующих семинаров, практических занятий для молодых и малоопытных специалистов (с октября по апрель):- по методике развития слуха и речи обучающихся с нарушением слуха, отв. Шипулина С.Б.,- использованию цифровой образовательной среды, работе с интерактивным оборудованием, отв. Громов В.В.,- по обучению жестовой речи, отв. Полищук И.В. 5) Круглый стол «Вместе мы сможем!» для участников проектов «Школа для учителя» и «Наставничество» . 02.11.2022.6) Работа в парах наставник-наставляемых в соответствии с персонализированными программами наставничества.7) Проведение открытого интерактивного мероприятия с молодыми специалистами в рамках наставничества и проекта «Школа для учителя». 28.11.22. Отв. Антонова Т.В., Круглякова Т.Р., Новикова Е.Е.8). Организация и проведение «Месячника молодого специалиста» с целью обмена опытом всех пар/групп наставников и наставляемых. Февраль – март 2023г. |
| **6.** | **Завершение персонализированных программ наставничества** | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). Апрель 20232) Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников». Апрель 20233) Проведение итогового интерактивного мероприятия «Лестница педагогического успеха» по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. Май 2023г 4). Подведение итогов  |
| **7.** | **Информационная** **поддержка системы (целевой модели) наставничества** | Освещение мероприятий Дорожной картыосуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации в специальном разделе. Отв. Антонова Т.В., Громов В.В. |