Приложение 2

к приказу №271 от 08.09.2023

**Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и план мероприятий** |
| **1.** | **Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества** | **Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:**  – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга) – 31.08.2023;  - подготовка шаблона персонализированной программы наставничества до 15.09.2023,  – приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп – до 17.09.2023. |
| **2.** | **Формирование банка наставляемых** | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов: анкетирование (до 15.09.2023).  2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных (до 15.09.2023). |
| **3.** | **Формирование**  **банка**  **наставников** | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества (05.09.2023 – 12.09.2023).  2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных – до 12.09.2023. |
| **4.** | **Отбор и обучение** | 1) Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов. (до 12.09.2023)  2) Обучение наставников для работы с наставляемыми:  - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности;  - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «круглый стол» наставников; презентация опыта лучших наставников 2023/2024 учебного года – 12.09.2023. |
| **5.** | **Организация и**  **осуществление работы**  **наставнических пар/групп** | 1) Формирование наставнических пар/групп: 05.09 – 12.09  2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы: до 01.10.2023  3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. Постоянно.  4) Организация постоянно действующих семинаров, практических занятий для молодых и малоопытных специалистов (с октября по апрель):  - по методике развития слуха и речи обучающихся с нарушением слуха, отв. Шипулина С.Б.,  - использованию цифровой образовательной среды, работе с интерактивным оборудованием, отв. Громов В.В.,  - по организации детского коллектива в роли классного руководителя, отв. Яшкута М.Ю.  - по обучению жестовой речи, отв. Полищук И.В.  5) Педагогический квиз «Вместе мы сможем!» для участников проектов «Школа для учителя» и «Наставничество» . 01.11.2023. Отв. Антонова Т.В., Круглякова Т.Р.  6) Работа в парах наставник-наставляемых в соответствии с персонализированными программами наставничества.  7) Проведение интерактивного мероприятия с молодыми специалистами в рамках наставничества и проекта «Школа для учителя». Февраль 2024. Отв. Антонова Т.В., Круглякова Т.Р., Новикова Е.Е.  8). Организация и проведение «Месячника молодого специалиста» с целью обмена опытом всех пар/групп наставников и наставляемых. Февраль – март 2024г. |
| **6.** | **Завершение персонализированных программ наставничества** | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). Апрель 2024  2) Приказ «О проведении итогового мероприятия  в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников». Апрель 2024  3) Проведение итогового интерактивного мероприятия «Лестница педагогического успеха» по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. Май 2024г  4). Подведение итогов |
| **7.** | **Информационная**  **поддержка системы (целевой модели) наставничества** | Освещение мероприятий Дорожной картыосуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации в специальном разделе. Отв. Антонова Т.В., Громов В.В. |